## Sayfa1
14.09.2022 tarihinde İSG Şube Müdürlüğünde Gerçekleştirilen, Teknik Şartname ile Uygulama Karşılaştırması Sonucunda Tespit Edilen Eksiklikler
Teknik Şartname madde | Mevcut Durum
3.1 | Uygulama dış dünyadan erişilebilir olmalıdır. Personel modülünde işlemler butonu çalışmıyor.
3.2 | İdare istediği zaman yeni bir admin yetkisinde kullanıcı yaratamıyor. Admin yetkisinde kullanıcı yaratılabilmeli. Tüm ekranlarda sadece personel isimleri olup Soyisimleri görünmüyor.
3.3 | Kullanıcı şifreleri uygun şartları taşımıyor. Uygulamada yer alan tehlike sınıfı 4 iken mevcutta 2 adettir. Bölünmelidir.
3.4 | BYS den gelen personel verisinin üzerine, herbir personel için Not alanı eklenmeli mevcut değil.
3.5 | İdarenin istediği türde rapor formatları mevcut değil, bunun yaratılabilmesi için matbu rapor formatları tekrar paylaşıldı.
3.6 | Teşkilat şeması dağınık liste halinde geliyor. Hiyerarşik olmalı ve BYS den güncel cekilmelidir.
3.7 | BYS den gelen personel verisinin yanında ISG veritabanında bulunacak özel metin alanı olmalı ki personele özel ekleme düzenlemeye dair bilgilere erişilebilsin.
3.8 | Personel hareketlerini gösteren bir Uyarı mekanizması uygulamada görülememiştir. BYS üzerinde Personel yeri değiştiyse işlem görevi yapacak yetkili personel bundan bilgi sahibi olamıyor.
4.1 | Personellerin sağlık bilgileri geçmişi görülemiyor. Buraya bir not alanı eklenmeli. Personelin sağlık geçmişi doktor notlarında bulunmalı.
4.2 | E-reçete yazacak ekran yok. Kurumun Sağlık Bakanlığı ile veri akreditasyonu sağlamasının ardından yapılacağı söylendi. e-recete sayfası arkada veri aktarımı yoksa bile şablon olarak hazırlanmalı.
5.1.1 | Eğitimler toplu eklenemiyor. Eklenmeli.
5.1.2 | Eğitim alacak personele eğitim atanamamakta olup sistem hata vermektedir. eklenecek denildi
5.1.3 | Eğitim alan personele eklenip atama yapılamadığı için bu madde test edilememiştir. eklenecek denildi
5.2.1 | Risk ekleme yöntemleri yok eklenecek denildi
5.2.2 | Risk analizleri eklenemediği için kontrol yapılamamıştır. Eklenecek denildi.
5.2.3 | Riskler yüklenemediği için birimlere ayrıştırma kontrol edilememiştir. Yapılacak dendi.yok eklenecek denildi
5.2.4 | Kütüphane yok eklenecek denildi.
5.3.1 | kurul kararları kodlama sistemi ve formatı yok. tamamı eklenmeli.
5.3.3 | Tamamlanmamış olan eski kurul kararları uyarı amaçlı otomatik olarak gelmiyor. Kurul Karar Şablonu olmayıp sadece bilgiler kısmı mevcuttur. Uygun değil yapılacak denildi.
5.3.4 | Eski ya da yeni kurul kararlarının birimlere yada kararlara göre raporlama denenememiştir. Sadece kurul karar listesi menüsü gelmekte, seçim yapılamamaktadır. İstenilen gibi değil yapılacak dendi.
5.3.5 | Kurul toplantısına katılacak kişilere sms ve/veya elektronik postayla gönderimi görülememiştir. Yok yapılacak denildi.
5.4.1 | Ramak Kala bölümüne ulaşılamamıştır. Ara yüz bulunamamıştır.
5.4.2 | Kaza formu oluşturma araçları eksik ya da çalışmamaktadır. Eklenmeli.
5.5.1 | Fotoğraf eklenebilmeli sistem hata veriyor.
5.5.2 | DÖF raporlamaları istenen gibi değil.
5.6.1 | Tatbikatlarla ilgili uygulamada modül yok.
5.7.1 | İşveren yanlış MESKİ olmalı
5.7.2 | Personel özlük sayfasında teslim edilen KKD verileri görünmemektedir. Eklenmelidir.
5.8.1 | Acil Durum Ekipleri ara yüzü mevcut ancak butonlar çalışmamakta, ekip isimleri oluşturulamamakta, birimler seçilememekte, gruplama yapılamamakta ve kaydedilememektedir. Test edilememiştir.
5.8.2 | Ekipler gruplanamamakta olup yapılacak denildi.
5.8.3 | Acil Eylem Planları eklenememekte olup kaydet butonu çalışmamaktadır. Yapılacak denildi
5.9.1 | İşveren kurum adı yanlış görünüyor. Dosya yüklerken hata veriyor.
5.9.2 | Ortam ölçümleri girilebiliyor ancak raporlama kısmı mevcut değil. Eklenmeli
5.9.3 | Yıllık çalışma programı ve yıl sonu değerlendirme raporu menüsü yok. Görülmediğinden takip ve uyarı sisteminin varlığına bakılamamıştır. Eklenmeli.
5.9.4 | Yok. Mevzuatlara erişmek için link koyulacak denildi.
5.10.1 | Periyodik kontrol uygulaması dışarıya açılabilirse test edilecek. Edilememiştir.
5.10.2 | Makine ekipman uygulaması çalışmıyor.
5.10.3 | Makine ekipman uygulaması çalışmıyor.
5.10.4 | Makine ekipman uygulamasında bulunmamaktadır. Yok
5.10.5 | Makine ekipman uygulamasında bulunmamaktadır. Yok
5.10.6 | Uygulama QR kodu okutma kısmı mevcut ancak okutma yeri YOK.
5.10.7 | Periyodik kontrole tabi ekipman ekleme yapılabiliyor ancak ilgili birimlere yapılması gereken uyarı sistemi YOK.
5.10.8 | Plan dışı ekipman kontrolü ihtiyaçları için gerekli uyarı
5.10.9 | Uygulama yeni ekipman eklemeye/silmeye izin vermektedir. Eklenen ekipman bir tür altında gruplanamamaktadır. Örneğin vinç tanımı mevcut ama neredeki vinç ve hangi özelliklerle kontrolü yapılmalı gibi. Checklist tarzı kontrollere ihtiyaç vardır.
5.10.11 | Periyodik kontrol sürecindeki yer alan kullanıcıların kendi içlerinde yazılımın genelinden ayrı bir yetkilendir hiyerarşisi olmalıdır. Saha ekibi--> Kontrol Sorumlusu-->Birim Sorumlusu . Detayı daha önce paylaşıldığı şekilde.